El presente documento es parte integral del proyecto TReCC(tm) paneldecontrol publicado bajo los términos GNU General Public License, version 3 (GPL-3.0)	http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
# Ficha de relevamiento
Esta ficha constituye el modelo de auditoría general de obra desarrollado por TReCC SA para su proyecto “TReCC Panel de Control”. La autoría de todo el proyecto, incluido este modelo de ficha es propiedad de TReCC.
Documentación
Listado de documentación vigente
Sec.	Planta	Número	Nombre	Escala	Rubro	Tipo	Estado	Desde	Última Versión
S1	3°P	AR.04-1	Replanteo	1:50	Arquitectura	M4	a revisión	2014-03-31	2
S1	3°P	AR.04-2	Replanteo	1:50	Arquitectura	M4	a revisión	2014-03-31	2
S1	3°P	AR.04-3	Replanteo	1:50	Arquitectura	M4	a revisión	2014-03-31	2
S1	4°P	AR.05-1	Replanteo	1:50	Arquitectura	M4	a revisión	2014-03-31	2
S1	4°P	AR.05-2	Replanteo	1:50	Arquitectura	M4	a revisión	2014-03-31	2
S1	4°P	AR.05-3	Replanteo	1:50	Arquitectura	M4	a revisión	2014-03-31	2
S1	1ºP	AR.14-1	Replanteo	1:50	Solados	M4	aprobado	2014-04-28	2
S1	1ºP	AR.14-2	Replanteo	1:50	Solados	M4	aprobado	2014-04-28	2
S1	1ºP	AR.14-3	Replanteo	1:50	Solados	M4	aprobado	2014-04-28	2
S1	2ºP	AR.15-1	Replanteo	1:50	Solados	M4	a revisión	2014-05-14	3

Otros documentos verificados en obra
documento	versión	contenido	Fecha de emisión	Aprobado por IdeO	En uso	Conforme obra
				Si/No	Si/No	Si/No

Tomar fotografía de cada nuevo documento identificado.
Plan de Trabajo
Avance previsto para la fecha
rubros	unidad	cantidad	Avance previsto a la fecha	Avance relevado	observaciones
Rubro 1	m²	2200	1100
Rubro 2	u	152	120
Rubro 3	gl	100%	100%

Nota: tomar una fotografía representativa de cada rubro
Certificación
Avance de certificación
componente	Certificación registrada	Certificación en libro de OdeS	Por OdeS Nº	fecha	observaciones
Total de la obra	54,25%			/ /

Alternativas de ejecución
Estado de alternativas
alternativa	Relevamiento inicial realizado	Documentación completa	Alternativa aprobada	Alternativa ejecutada	observaciones
Alternativa 1	Si	Si	Si	Si	Alternativa con resultados satisfactorios
Alternativa 2	Si	Si	No	No	Alternativa desestimada
Alternativa 3	Si	Si/No	Si/No	Si/En Ejec/No

Observaciones a la alternativa 3

Registro Fotográfico
Foto id	contenido

Taras en ejecución
tarea	observaciones	Foto id

Materiales
relevamiento de materiales relevantes
material	Exigencia por pliego	Resultado del relevamiento	cumple	Foto id
			Si / No / A evaluar
			Si / No / A evaluar
			Si / No / A evaluar

Documentos y estudios técnicos complementarios
documento	obligatorio	presentado	Evaluación satisfactoria
Estudio de Suelos	Si	Si	Si/No/Pendiente
EIA	Si	Si	Si/No/Pendiente
Factibilidad Hidráulica	Si	Si	Si/No/Pendiente
Toma de muestras calidad del agua	Si	No	Si/No/Pendiente

Verificaciones procedimentales
documento	Definida en	cumple	Foto id	observaciones
Medida de mitigación 1	EIA	Si/No/No Aplica
Medida de mitigación 2	EIA	Si/No/No Aplica
Medida de mitigación 3	TDR	Si/No/No Aplica
Procedimiento SeH 1	Dec. 911/96	Si/No/No Aplica
Procedimiento SeH 2	Dec. 911/96 / PSeH	Si/No/No Aplica
Procedimiento SeH 3	Dec. 911/96 / PSeH	Si/No/No Aplica
Procedimiento SeH 4	PSeH	Si/No/No Aplica

Recomendaciones a la Inspección de Obra
recomendación	Repuesta por parte de la IdeO		Repuesta por parte de la EC		Resultado satisfactorio	Foto id
	existencia	fecha	existencia	fecha
Recomendación 1	Si	1/2/ / 2015	No	15/2/ / 2015	No	2250
Recomendación 2	Si	1/3/ / 2015	Si	15/3/ / 2015	Si	2356
	Si/no	/ /	Si/No		Si / No / Pendiente

Observaciones Generales

# Informe Mensual por obra
El siguiente modelo condensa las salidas automatizadas del sistema para su reporte periódico.
INFORME MENSUAL Nº: LZ047s - Auditoría de Obra
“Dirección de Obra del proyecto Manzana 70, entre calles Isla Soledad,
Balboa, Río Gallegos y Pico Truncado, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires –
ProCreAr”
INFORME SEMANAL Nº: LZ047s
Jueves 16 de octubre de 2014
OBRA:PRO.CRE.AR Lomas de Zamora
Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar.
Manzana 70. Calles Isla Soledad, Balboa, Río Gallegos y Pico Truncado.
Lomas de Zamora. Provincia de Buenos Aires.
DIRECCIÓN DE OBRA:TReCC consultores S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA: UTE Teximco S.A. – DAL Construcciones S.A.
Marcha del Plan de Trabajo
Avance previsto para la fecha
rubros	unidad	cantidad	Avance previsto a la fecha	Avance relevado	observaciones
Rubro 1	m²	2200	1100	1150
Rubro 2	u	152	120	110
Rubro 3	gl	100%	100%	50	Se presentaron retrasos por falta de stock, se prevé la corrección durante el próximo mes, re recomienda a la DdeO observar y exigir la corrección.

Marcha de la certificación
El día lunes 15/10/2014 se entregó al Comitente el Certificado de Avance de Obra Nº:08, correspondiente al mes de Septiembre 2014. El mismo refleja un avance del 0,18% para el SECTOR 1 y del 0,32% para el SECTOR 2, reflejando una caída por debajo de la banda mínima de certificación por sexto mes consecutivo (Ver OS N°:175 del S1 y N°:115 del S2).
A continuación se adjunta el detalle de la certificación programada y real de la obra al día de la fecha:
Fecha	ene 2014	feb 2014	mar 2014	abr 2014	may 2014	jun 2014	jul 2014	ago 2014	sep 2014	oct 2014	nov 2014	dic 2014		jun 2015	jul 2015	ago 2015
Sector 1
MONTO CERTIFICADO	1,40	1,09	0,89	0,59	0,69	1,95	1,37	2,70	0,18	SD	SD	SD		SD	SD	SD
CERTIFICACION PROGRAMADA	1,40	0,87	3,06	4,15	3,83	5,65	6,68	7,43	7,92	8,25	6,92	9,46		SD	SD	SD
MONTO CERT. ACUMULADO	1,40	2,49	3,38	3,97	4,66	6,61	7,98	10,68	10,86	SD	SD	SD		SD	SD	SD
CERT. PROGR. ACUMULADA	1,40	2,27	5,33	9,48	13,31	18,96	25,64	33,07	40,99	49,24	56,16	65,62		SD	SD	SD
DESVIO DE CERTIFICACIÓN	0,00	0,22	-1,95	-5,51	-8,65	-12,35	-17,66	-22,39	-30,13	SD	SD	SD		SD	SD	SD
Sector 2
MONTO CERTIFICADO	2,32	2,10	0,60	0,49	0,63	0,05	0,20	0,23	0,38	SD	SD	SD		SD	SD	SD
CERTIFICACION PROGRAMADA	2,32	1,39	3,16	3,94	3,96	5,82	6,34	6,82	7,15	7,42	7,88	10,79		SD	SD	SD
MONTO CERT. ACUMULADO	2,32	4,42	5,02	5,51	6,14	6,19	6,39	6,62	7,00	SD	SD	SD		SD	SD	SD
CERT. PROGR. ACUMULADA	2,32	3,71	6,87	10,81	14,77	20,59	26,93	33,75	40,90	48,32	56,20	66,99		SD	SD	SD
DESVIO DE CERTIFICACIÓN	0,00	0,71	-1,85	-5,30	-8,63	-14,40	-20,54	-27,13	-33,90	SD	SD	SD		SD	SD	SD

Marcha de plazos
Fecha de entrega de Tenencia: 9 de octubre de 2013.
Fecha de Inicio de Contrato: 16 de octubre de 2013 (aceptación de garantía).
Fecha de Inicio de Obra: 22 de enero de 2014.
Fecha de Finalización de Obra: 22 de mayo de 2015.
Conjuntamente con el Acta de Inicio de Obra, comenzó a correr el plazo contractual, el cual a la fecha de cierre del presente Informe se totalizan 253 días de avance.

El día martes 14/10/2014 el Comitente entregó el Acta de Inspección N°:24005, de fecha 14/10/2014 donde se procede a levantar la clausura por A/I 23619 A/C 08794 de forma provisoria por 30 (treinta) días, por lo que la Dirección de Obra emitió las Ordenes de Servicio N°:174 (S1) y 114 (S2) ordenado la reanudación de los trabajos en obra.
Marcha de documentación
Resumen de situación de la documentación
	INF	S1	S2	Total
Documentos aprobados para ejecución al día de la fecha	3	274	211	488
Documentos en evaluación por la DdeO	0	36	29	65
Documentos enviados a revisar por la EC a la fecha	1	27	33	61
Documentos presentados al día de la fecha	4	337	273	614
Total de documentos previstos	4	341	276	621

Documentos con cambios de estado en el último período
Sect	nº	rubro	nombre	planta	escala	estado
S1	AR.03	Arquitectura	Vistas Generales	PB	1:200	aprobado
S1	M4	Planos de Detalle	Detalle escalera	PB	1:25	evaluando
S1	IE.01.2-1	Inst. Eléctrica	Tomacorrientes	PB	1:50	a revisión

Trabajos planeados para el próximo período
Con motivo del levantamiento de la paralización de obra, la Contratista informó que en el próximo período avanzará con los trabajos detallados a continuación:
- Cortado y doblado de armaduras para columnas, vigas y losa del SECTOR 1, Lote 3 (esquina de calle Balboa y Río Gallegos).
- Colocación de armadura y encofrado de tabiques y columnas de 3º piso del SECTOR 1, Lote 3 (esquina de calle Balboa y Río Gallegos).
- Colocación de armadura y encofrado de vigas y losa sobre 3º piso del SECTOR 1 (esquina de calle Balboa y Río Gallegos).
- Colocación de armadura y encofrados de vigas de fundación del SECTOR 1, Lote 2, y desencofrado de vigas de fundación; y colocación de armaduras y encofrados de columnas de PB del SECTOR 2, Lote 2 (zonas centrales de ambos sectores).
- Elevación de Mampostería en 1ºPiso SECTOR 1, Lote 3.
Trabajos realizado en este período
Con motivo del ya informado levantamiento de la paralización de obra del día martes 14/10/2014, se avanzó con los trabajos que se detallan a continuación:
- Colocación de armadura y encofrados de vigas de fundación del SECTOR 1, Lote 2, y desencofrado de vigas de fundación; y colocación de armaduras y encofrados de columnas de PB del SECTOR 2, Lote 2 (zonas centrales de ambos sectores).
- Elevación de Mampostería en 1ºPiso SECTOR 1, Lote 3.
Alternativas de ejecución
Estado de alternativas
alternativa	Relevamiento inicial realizado	Documentación completa	Alternativa aprobada	Alternativa ejecutada	observaciones
1_ mayor pendiente de cubierta	Si	Si	Si	Si	Alternativa con resultados satisfactorios
2_ dimensiones de revestimientos	Si	Si	no	No	Alternativa desestimada
3_ material contrapiso	Si	no	no	-	-

Observaciones a la alternativa 3_ material de contrapisos
La EC Presentó la propuesta de uso de material alternativo para la ejecución de contrapisos sobre terreno natural. Se solicitó que presentara la documentación técnica de la misma analizando el comportamiento de cada alternativa comparando con la tecnología original, Se solicito que se presentara una memoria de cálculo del comportamiento mecánico del material propuesto. / Los contrapisos en cuestión tienen una superficie de 400m² y el uso previsto es la eventual circulación de vehículos livianos y semi pesados.

Seguridad Salud y Medio Ambiente
La Contratista se encuentra reiniciando las actividades productivas, luego de la paralización de tareas. Se está trabajando en la adecuación de diversos puntos de la infraestructura de producción, a efectos de generar los ajustes pendientes para el reinicio de tareas, y rectificar documentación pendiente de la misma.
En este momento se encuentran 40 personas trabajando en obra, de misma nómina que en forma previa a la paralización.
En cuanto a las no conformidades, las mismas se globalizan en la falta documentación de la subcontratista PAVISUR, la falta de implementación de control de accesos, falta de señalización adecuada para operación de maquinaria en vía pública, falta de tolva de descarga de residuos, y falta de adecuación de circulaciones diferenciadas. Todas estas cuestiones fueron observadas por esta Dirección de Obra, inclusive en forma previa a la paralización y a posteriori, a efectos de su inmediata rectificación.
Informe de hitos del proyecto
A continuación se detallan los hitos de proyecto próximos
Entrega Tenencia EC – TEXIMCO 2013-10-09 ocurrido
Firma contrato DO DO – TreCC 2013-10-11
Aceptación de garantía EC – TEXIMCO 2013-10-16 ocurrido
Paralización de obra SSMA DO – TreCC 2014-01-06 ocurrido
Reanudación de obra SSMA DO – TreCC 2014-01-09 ocurrido
Inicio de Obra EC – TEXIMCO 2014-01-22 ocurrido
Tareas en Obra
Sector Planta Fecha Tarea Rubro
S1 s/2°P 2014-08-25 Colocación de armaduras de vigas Est. de HºAº
S1 2ºP 2014-08-25 Colocación encofrado de tabiquesEst. de HºAº
S1 s/2°P 2014-08-25 Colocación de armaduras de vigasEst. de HºAº
S1 s/2°P 2014-08-25 Colocación de encofrado de viga Est. de HºAº
S1 2ºP 2014-08-25 Colocación de Armadura de Tabiques Est. de HºAº
S1 2ºP 2014-08-25 Armado de vigas Est. de HºAº
S1 PB 2014-08-25 Elevación tabiques de mampostería Arquitectura
S1 s/2°P 2014-08-25 Colocación de armadura de losa Est. de HºAº
Verificación de materiales Materiales
material	Exigencia por pliego	Resultado del relevamiento	cumple
Cemento	Cemento portland CP-40	Se utiliza bolsas de cemento avellaneda / se encuentran protegidas de la intemperie	si
Ladrillo hueco cerámico	Dimensiones 18 x 18 x 33. variación dimensional máxima 5mm, homogeneidad de color. Productor inscripto en Afip	Se utilizan ladrillos Latercer	Si

Documentos y estudios técnicos complementarios
documento	obligatorio	presentado	Evaluación satisfactoria
Estudio de Suelos	si	si	pendiente
EIA	si	si	pendiente
Factibilidad Hidráulica	si	si	pendiente
Toma de muestras calidad del agua	si	no	pendiente

Verificaciones procedimentales
documento	Definida en	cumple	observaciones
Medida de mitigación 1	EIA	Si
Medida de mitigación 2	EIA	no	No se dispone de un depósito estanco de hidrocarburos
Medida de mitigación 3	TDR	no aplica	Esta medida no se apica en esta instancia de obra

Recomendaciones a la Inspección de Obra
recomendación	Repuesta por parte de la IdeO		Repuesta por parte de la EC		Resultado satisfactorio	Foto id
	existencia	fecha	existencia	fecha
Se recomienda exigir el cumplimiento d la nomenclatura de la documentación definida en el plieco licitatorio capçitulo 4 pag 124	Si	1/2/ / 2015	no	15/2/ / 2015	no	2250

Relevamiento Fotográfico
Estado S1Estado de Bases
Colocación de As y Encofrado VF S1 L2Vista S1 L3

# Interfaz gráfica del sistema de información
A continuación se ejemplifican algunas interfaces típicas de nuestro sistema para el seguimiento de registros.
Sistema de seguimiento de Desvíos	Sistema de carga y verificación de check-list
Asistente para confección de informes	Salida de Calendario de visitas realizadas y cargadas al sistema
Seguimiento evolutivo de obras: visitas, desvíos, recomendaciones en curso, e informes generados	Registro progresivo de variables relevadas en formato tabla para alimentar la base de datos
Seguimiento de la documentación y sus versiones.	Relevamiento de tareas en el frente de trabajo.